## AnteProyecto1
Recursos Humanos | Precio Hora | Cantidad Horas | Total |  |  | Sueldo Mensual | Hora | Total hs en 12 meses
Líder de proyecto | 500 | 350 | 175000 |  | Líder de proyecto | 80000 | 500 | 960000 | 480000
Analista de Sistema Sr | 437.5 | 300 | 131250 |  | Analista de Sistema Sr | 70000 | 437.5 | 840000 | 560
Analista técnico funcional | 437.5 | 280 | 122500 |  | Analista técnico funcional | 70000 | 437.5 | 840000
Analista programador Sr | 437.5 | 550 | 240625 |  | Analista programador Sr | 70000 | 437.5 | 840000
Programador SSr | 375 | 300 | 112500 |  | Programador SSr | 60000 | 375 | 720000
Adminstrador de Base de datos | 625 | 500 | 312500 |  | Adminstrador de Base de datos | 100000 | 625 | 1200000
SubTotal Recursos Humanos |  |  | 1094375
Recursos Tecnológicos | Precio Unitario | Cantidad | Total
Servidor | 220000 | 1 | 220000
Licencia Windows Server 2019 | 115399 | 1 | 115399
Licencia Sql Server 2019 | 90000 | 1 | 90000
SubTotal Recursos Tecnológicos |  |  | 425399
SubTotal Recursos Proyecto |  |  | 1519774
Total Presupuesto (margen Ganancia (25%)) |  |  | 1899717.5
Inversión Inicial | Flujo Neto de Caja
Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3
-1899717.5 | 1000000 | 1100000 | 1400000
TNA minimo (34%) | 746268.6567 | 612608.5988 | 581853.486 | 1940730.741
Tiempo de Retorno (Años) | 2.9295
BNA (34%) | 1940730.741
VAN (BNA - Inversion) | 41013.2415
TIR (VAN = 0) | 35.51%
ROI (BNA - Inversion) / Inversion | 2.159%

## AnteProyecto2
Recursos Humanos | Precio Hora | Cantidad Horas | Total |  |  | Sueldo Mensual | Hora | Total hs en 12 meses
Líder de proyecto | 500 | 350 | 175000 |  | Líder de proyecto | 80000 | 500 | 960000 | 480000
Analista de Sistema Sr | 437.5 | 300 | 131250 |  | Analista de Sistema Sr | 70000 | 437.5 | 840000 | 560
Analista técnico funcional | 437.5 | 300 | 131250 |  | Analista técnico funcional | 70000 | 437.5 | 840000
Analista programador Sr | 437.5 | 550 | 240625 |  | Analista programador Sr | 70000 | 437.5 | 840000
Programador SSr | 375 | 350 | 131250 |  | Programador SSr | 60000 | 375 | 720000
Adminstrador de Base de datos | 625 | 500 | 312500 |  | Adminstrador de Base de datos | 100000 | 625 | 1200000
Administrador Web | 500 | 160 | 80000 |  | Administrador Web | 80000 | 500 | 960000
SubTotal Recursos Humanos |  |  | 1121875
Recursos Tecnológicos | Precio Unitario (Mes) | Cantidad | Total
Host (GoDaddy) | 1567.99 | 36 | 56447.64
SubTotal Recursos Tecnológicos |  |  | 56447.64
SubTotal Recursos Proyecto |  |  | 1178322.64
Total Presupuesto (margen Ganancia (25%)) |  |  | 1472903.3
Inversión Inicial | Flujo Neto de Caja
Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3
-1472903.3 | 1000000 | 1100000 | 1400000
TNA minimo (34%) | 746268.6567 | 612608.5988 | 581853.486 | 1940730.741
Tiempo de Retorno (Años) | 2.196
BNA (34%) | 1940730.741
VAN (BNA - Inversion) | 467827.4415
TIR (VAN = 0) | 55.35%
ROI (BNA - Inversion) / Inversion | 31.76%

## AnteProyecto3
Recursos Humanos | Precio Hora | Cantidad Horas | Total |  |  | Sueldo Mensual | Dia | Hora | Total hs en 12 meses
Líder de proyecto | 500 | 384 | 192000 |  | Líder de proyecto | 80000 | 4000 | 500 | 960000 | 480000
Analista de Sistema Sr | 437.5 | 360 | 157500 |  | Analista de Sistema Sr | 70000 | 3500 | 437.5 | 840000 | 560
Analista técnico funcional | 437.5 | 368 | 161000 |  | Analista técnico funcional | 70000 | 3500 | 437.5 | 840000
Analista programador Sr | 437.5 | 696 | 304500 |  | Analista programador Sr | 70000 | 3500 | 437.5 | 840000
Programador Ssr (backend) | 375 | 440 | 165000 |  | Programador SSr | 60000 | 3000 | 375 | 720000
Adminstrador de Base de datos Sr | 625 | 560 | 350000 |  | Adminstrador de Base de datos | 100000 | 5000 | 625 | 1200000
Administrador Web Sr | 500 | 160 | 80000 |  | Administrador Web | 80000 | 4000 | 500 | 960000
Diseñador Web Sr (frontend) | 437.5 | 344 | 150500 |  | Diseñador Web (frontend) Ssr | 70000 | 3500 | 437.5 | 840000
Community Manager Jr. | 500 | 104 | 52000 |  | Community Manager Jr | 50000 | 2500 | 312.5 | 600000
SubTotal Recursos Humanos |  |  | 1330000
Recursos Tecnológicos | Precio Unitario (Mes) | Cantidad | Total
Host (GoDaddy) | 7249.45 | 36 | 260980.2
SubTotal Recursos Tecnológicos |  |  | 260980.2
SubTotal Recursos Proyecto |  |  | 1590980.2
Total Presupuesto (margen Ganancia (25%)) |  |  | 1988725.25
Inversión Inicial | Flujo Neto de Caja
Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | 2878445.819
-1988725.25 | 1400000 | 1800000 | 2000000
TNA minimo (34%) | 1044776.119 | 1002450.434 | 831219.2657
Tiempo de Retorno (Años) | 1.9296
BNA (34%) | 2878445.819
VAN (BNA - Inversion) | 889720.5695
TIR (VAN = 0) | 63.43%
ROI (BNA - Inversion) / Inversion | 44.74%

## Tabla Comparativa
Nombre | Anteproyecto 1: Sistema de Gestión empresarial Desktop | Anteproyecto 2: Sistema de Gestión empresarial Web | Anteproyecto 3: Sistema de Gestión empresarial WEB y Comercialización electrónica
Inversión Inicial | 1899717.5 | 1472903.3 | 1988725.25
Vida útil del proyecto (años) | 3 | 3 | 3
Comienzo del Proyecto | Diciembre 2020 | Diciembre 2020 | Diciembre 2020
Duración Estimada (meses) | 8 | 9 | 11
Cantidad de Empleados involucrados | 6 | 7 | 9
VAN (TNA 34%) | 41013.2415 | 467827.4415 | 889720.5695
TIR | 35.51% | 55.35% | 63.43%
ROI | 2.159% | 31.76% | 44.74%
Tiempo de Retorno de la Inversión (años) | 2.9295 | 2.196 | 1.9296

## Plan
Id Tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos | Predecesoras
1 | Proyecto | 223,88 días | mar 01/12/20 | jue 14/10/21
2 | PLANIFICACION | 5 días | mar 01/12/20 | mié 09/12/20
3 | Plan de Desarrollo, definición de la metodología | 3 días | mar 01/12/20 | jue 03/12/20 | Líder de proyecto
4 | Contratacion host | 2 días | vie 04/12/20 | mié 09/12/20 | Analista de Sistema Sr;Host (GoDaddy) | 3
5 | EJECUCION | 195 días | jue 10/12/20 | lun 13/09/21 |  | 2
6 | Iteracion 1 | 41 días | jue 10/12/20 | mar 09/02/21 |  | 3
7 | Captura de los Requerimientos | 15 días | jue 10/12/20 | lun 04/01/21 | Analista técnico funcional;Líder de proyecto
8 | Modelado de Casos de Uso del Negocio | 5 días | mar 05/01/21 | lun 11/01/21 | Analista técnico funcional | 7
9 | Modelado de Dominio/Objetos del Negocio | 3 días | mar 12/01/21 | jue 14/01/21 | Analista programador Sr | 8
10 | Refinamiento de los Requerimientos | 3 días | vie 15/01/21 | mar 19/01/21 | Analista técnico funcional | 9
11 | Plan de Desarrollo, planificación (fechas y recursos) | 5 días | mié 20/01/21 | mar 26/01/21 | Líder de proyecto | 10
12 | Estudio de Viabilidades y Presupuesto | 5 días | mié 27/01/21 | mar 02/02/21 | Líder de proyecto | 11
13 | Análisis de riesgos | 5 días | mié 03/02/21 | mar 09/02/21 | Líder de proyecto | 12
14 | Iteración 2 | 51,13 días | mié 10/02/21 | jue 22/04/21 |  | 6
15 | Especificación de Casos de Uso Requerimientos Técnicos | 15 días | mié 10/02/21 | mar 02/03/21 |  | 13
16 | Arquitectura del sistema y diagrama de Componentes | 5 días | lun 15/03/21 | lun 22/03/21 | Analista programador Sr | 15
17 | Diagrama de Clases Requerimientos Técnicos | 3 días | lun 22/03/21 | jue 25/03/21 | Analista programador Sr | 16
18 | Diagrama de Secuencia Requerimientos Técnicos | 5 días | jue 25/03/21 | jue 01/04/21 | Analista programador Sr | 17
19 | Diagrama Entidad-Relación Requerimientos Técnicos | 3 días | jue 01/04/21 | mar 06/04/21 | Adminstrador de Base de datos Sr | 18
20 | Configuración del Entorno de trabajo | 3 días | mar 06/04/21 | vie 09/04/21 | Analista de Sistema Sr | 19
21 | Mapa de Navegación de la aplicación | 4 días | vie 09/04/21 | jue 15/04/21 | Analista de Sistema Sr | 20
22 | Desarrollo de Prototipo de Interfaces | 5 días | jue 15/04/21 | jue 22/04/21 | Analista programador Sr;Programador Ssr (backend) | 21
23 | Entrega Prototipo | 0 días | jue 22/04/21 | jue 22/04/21 | Analista de Sistema Sr | 14
24 | Iteración 3 | 24,75 días | jue 22/04/21 | mié 26/05/21
25 | Modelo de despliegue | 3 días | jue 22/04/21 | mar 27/04/21 | Analista programador Sr;Analista de Sistema Sr | 22
26 | Validación de Requerimientos del Negocio | 2 días | mar 27/04/21 | jue 29/04/21 | Analista técnico funcional;Líder de proyecto | 25
27 | Validación de Requerimientos Técnicos | 3 días | jue 29/04/21 | mar 04/05/21 | Analista de Sistema Sr | 26
28 | Gestión de Cambios del producto | 2 días | mar 04/05/21 | jue 06/05/21 | Líder de proyecto | 27
29 | Especificación de Casos de Uso Req. del Negocio | 2 días | jue 06/05/21 | lun 10/05/21 | Analista técnico funcional;Líder de proyecto | 28
30 | Diagrama de Clases Requerimientos del Negocio | 4 días | lun 10/05/21 | vie 14/05/21 | Analista programador Sr;Adminstrador de Base de datos Sr | 29
31 | Diagrama de Secuencia Requerimientos del Negocio | 5 días | vie 14/05/21 | vie 21/05/21 | Analista programador Sr | 30
32 | Diagrama Entidad-Relación Requerimientos del Negocio | 3 días | vie 21/05/21 | mié 26/05/21 | Adminstrador de Base de datos Sr | 31
33 | Iteracion 4 | 25 días | jue 27/05/21 | mié 30/06/21
34 | Desarrollo Aplicación Web mod. de seguridad | 20 días | jue 27/05/21 | mié 23/06/21 | Analista de Sistema Sr
35 | Pruebas Aplicación Web - Mod. Seguridad - V1 | 5 días | mié 23/06/21 | mié 30/06/21 | Administrador Web Sr;Analista programador Sr;Programador Ssr (backend);Adminstrador de Base de datos Sr | 34
36 | Entrega Aplicación Web - Mod Seguridad - V1 | 0 días | mié 30/06/21 | mié 30/06/21 | Analista de Sistema Sr | 33
37 | Iteracion 5 | 53 días | jue 01/07/21 | lun 13/09/21 |  | 33
38 | Desarrollo de la aplicación web | 43 días | jue 01/07/21 | lun 30/08/21 | Diseñador Web Sr (frontend);Analista programador Sr;Programador Ssr (backend);Adminstrador de Base de datos Sr | 35
39 | Pruebas Aplicación Web - Integral - V2 | 10 días | mar 31/08/21 | lun 13/09/21 | Analista técnico funcional | 38
40 | Desarrollo Sitio web institucional | 10 días | jue 01/07/21 | mié 14/07/21 | Administrador Web Sr;Community Manager Jr.;Diseñador Web Sr (frontend) | 35
41 | Validación de Requerimientos | 3 días | jue 15/07/21 | lun 19/07/21 | Analista técnico funcional;Líder de proyecto | 40
42 | Prueba Web institucional | 3 días | jue 15/07/21 | lun 19/07/21 | Community Manager Jr.;Diseñador Web Sr (frontend) | 40
43 | Gestión de Cambios del producto | 2 días | mar 20/07/21 | mié 21/07/21 | Líder de proyecto | 41
44 | Entrega Aplicación Web - Integral - V2 | 0 días | lun 13/09/21 | lun 13/09/21 | Analista de Sistema Sr | 37
45 | Implementación | 23 días | mar 14/09/21 | jue 14/10/21 |  | 5
46 | Iteración 6 | 16 días | mar 14/09/21 | mar 05/10/21
47 | Implementación versión RC (release candidate) | 5 días | mar 14/09/21 | lun 20/09/21 | Analista de Sistema Sr;Analista programador Sr;Adminstrador de Base de datos Sr | 37
48 | Pruebas Beta | 6 días | mar 21/09/21 | mar 28/09/21 | Analista técnico funcional | 47
49 | Validación de Requerimientos del Negocio | 2 días | mié 29/09/21 | jue 30/09/21 | Líder de proyecto | 48
50 | Corrección de errores del producto | 5 días | mié 29/09/21 | mar 05/10/21 | Administrador Web Sr;Adminstrador de Base de datos Sr;Analista programador Sr;Programador Ssr (backend) | 48
51 | Iteración 7 | 7 días | mié 06/10/21 | jue 14/10/21 |  | 46
52 | Implementación versión Final | 5 días | mié 06/10/21 | mar 12/10/21 | Analista de Sistema Sr;Analista programador Sr;Adminstrador de Base de datos Sr | 50
53 | Conclusiones y lecciones aprendidas del proyecto | 2 días | mié 13/10/21 | jue 14/10/21 | Líder de proyecto | 52
54 | Entrega version final | 0 días | jue 14/10/21 | jue 14/10/21 | Analista de Sistema Sr | 51

## RACI
Nombre de tarea | Líder de proyecto | Analista de Sistema Sr | Analista técnico funcional | Analista programador Sr | Programador SSr | Adminstrador de Base de datos | Administrador Web | Diseñador Web (frontend) Ssr | Community Manager Jr
PLANIFICACION
Plan de Desarrollo, definición de la metodología | R | C | C
Contratacion host | A | R | C | C
EJECUCION
Captura de los Requerimientos | R | R | C | C
Modelado de Casos de Uso del Negocio | I | C | R | C
Modelado de Dominio/Objetos del Negocio | I | C | C | R
Refinamiento de los Requerimientos | I | C | R | C
Plan de Desarrollo, planificación (fechas y recursos) | R | C
Estudio de Viabilidades y Presupuesto | R | C | C
Análisis de riesgos | R | C | C
Especificación de Casos de Uso Requerimientos Técnicos | I | R | C
Arquitectura del sistema y diagrama de Componentes | I |  | C | R | C
Diagrama de Clases Requerimientos Técnicos | I |  | C | R | C
Diagrama de Secuencia Requerimientos Técnicos | I |  | C | R | C
Diagrama Entidad-Relación Requerimientos Técnicos | I |  |  | C |  | R
Configuración del Entorno de trabajo | I | R | C | C
Mapa de Navegación de la aplicación | I | R | C | C |  |  |  | C
Desarrollo de Prototipo de Interfaces | I |  |  | R | R |  |  | C
Entrega Prototipo | A | R | C | C | C |  |  | C
Modelo de despliegue | I | R | C | R | C
Validación de Requerimientos del Negocio | R | C | R | C
Validación de Requerimientos Técnicos | I | R | C | C | I
Gestión de Cambios del producto | R | C | C | I
Especificación de Casos de Uso Req. del Negocio | R | R | C | C
Diagrama de Clases Requerimientos del Negocio | I | C | C | R | C | R
Diagrama de Secuencia Requerimientos del Negocio | I | C | C | R
Diagrama Entidad-Relación Requerimientos del Negocio | I | C | C | C |  | R
Desarrollo Aplicación Web mod. de seguridad | I | R | C | C | C
Pruebas Aplicación Web - Mod. Seguridad - V1 | I | C | C | R | R | R | R
Entrega Aplicación Web - Mod Seguridad - V1 | A | R | C | C
Desarrollo de la aplicación web | I | C | C | R | R | C | R | R
Pruebas Aplicación Web - Integral - V2 | I | C | R | C
Desarrollo Sitio web institucional | I | C |  |  | C |  | R | R | R
Validación de Requerimientos | R | C | R | C
Prueba Web institucional | I |  |  | C | C | C | C | R | R
Gestión de Cambios del producto | R | C | C
Entrega Aplicación Web - Integral - V2 | A | R
Implementación
Implementación versión RC (release candidate) | A | R | C | R |  | R
Pruebas Beta | I | C | R | C | C |  |  | C
Validación de Requerimientos del Negocio | R | C | C | C
Corrección de errores del producto | A | C | C | R | R | R | R | R | C
Implementación versión Final | A | R | C | R |  | R
Conclusiones y lecciones aprendidas del proyecto | R | C | C | C | I | I | I | I | I
Entrega version final | A | R | C | C